|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к решению избирательной комиссии от 24.06.2020 № 3/8-3 |

**Календарный план**

 **мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район**

**13 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Назначение выборов |
| 1. | **Назначение выборов депутата** (ч.ч. 1, 6 ст. 7 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» (далее Закон области о выборах депутатов представительных органов) - не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | **23 июня 2020 г.**не ранее 15 июня 2020 года и не позднее24 июня 2020 года | **Представительный орган муниципального образования** |
| 2. | **Официальное опубликование** **решения о назначении выборов депутатов средствах массовой информации** (ч. 6 ст. 7 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **25 июня 2020 г.**Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | **Представительный орган муниципального образования** |
| Избирательные округа и избирательные участки |
| 3. | **Определение и утверждение** **схемы** **избирательных округов** (осуществляется в соответствии с: ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ст.18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.14 Закона Оренбургской области от 05.11.2009 № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» | Утверждена решением СД МО Оренбургский районот 29.01.2020.года № 333 | **Избирательная комиссия муниципального образования****Представительный орган муниципального образования** |
| 4. | **Образование избирательных участков** осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч. 2 ст. 16 Закона области о выборах депутатов представительных органов | Образованы на 5 лет | **Глава местной администрации муниципального района, городского округа** по согласованию с территориальной избирательной комиссией  |
| 5. | **Опубликование списков избирательных участков** **с указанием их границ и номеров, местонахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования** (ч. 7 ст. 16 Закона области о выборах депутатов представительных органов: **1)** главой местной администрации – не позднее чем за 40 дней до дня голосования. **2)** В случаях образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на территориях воинских частей территориальной избирательной комиссией - не позднее чем за 20 дней до дня голосования.**3)** В случае образования избирательного участка на территории воинской части командиром воинской части - сразу же после его образования, но не позднее чем за день, предшествующий дню голосования) | **1) Не позднее** **3 августа 2020 года****2)** **Не позднее** **23 августа 2020 года****3)** **Не позднее** **11 сентября 2020 года** | **1) Глава местной администрации муниципального района, городского округа****2) Территориальная избирательная комиссия****3) Командир воинской части**  |
| Списки избирателей |
| 6. | **Представление сведений об избирателях** **в избирательную комиссию** **муниципального образования** (ч. 7 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов, Положение ЦИК «О Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» – сразу после назначения дня голосования, но не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | **Сразу** после назначения дня голосования, **но** **не позднее** **14 июля 2020 года** | **Глава местной администрации муниципального района, городского округа, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают, командир воинской части**  |
| 7. | **Составление списков избирателей** (ч. 2 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 11 дней до дня голосования, в случае досрочного голосования не позднее чем за 3 дня до дня проведения голосования)  | **Не позднее 1 сентября** **2020 год****(при досрочном голосовании не позднее 28 августа 2020)** | **Участковая избирательная комиссия** |
| 8. | **Передача первого экземпляра списка избирателей** **по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию** (ч. 12 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования)  | **Не позднее 2 сентября** **2020 года**  | **Избирательная комиссия муниципального образования**  |
| 9 | **Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения** (ч. 1 ст. 12 Закона области о выборах депутатов представительных органов – за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренных частями 4 - 6 статьи 10 Закона случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей) | **Не позднее 2 сентября** **2020 года**  | **Участковая избирательная комиссия** |
| 10 | **Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии** (ч. 15 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем в день, предшествующий дню голосования)  | **Не позднее 12 сентября** **2020 года** | **Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии** |
| Избирательные объединения |
| 11 | **Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных и местных отделений политических партий, общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** (ч. 3 ст. 24 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее** чем **через 3 дня** со дня официального опубликования решения о назначении выборов  | **Управление Министерства юстиции по Оренбургской области**(по запросу избирательной комиссии муниципального образования) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 12. | **Самовыдвижение кандидатов** (ч. 3 ст. 26, ст. 28 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 26.06.2020 года)** | **Граждане Российской Федерации**, обладающие пассивным избирательным правом |
| 13. | **Выдвижение кандидатов избирательными объединениями** (ч. 3. ст. 26, ст. 29 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 26.06.2020 года)** | **Избирательные объединения, включенные в список избирательных объединений,** представляемый, в соответствии с ч. 3 ст. 24 Закона области о выборах депутатов представительных органов |
| 14. | **Выдача письменного подтверждения о получении заявления кандидата о согласии баллотироваться** **и иных документов лицу, представившему документы** (ч. 5 ст. 27 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Незамедлительно** **после представления документов** | **Соответствующая избирательная комиссия - ОИК** |
| 15. | **Установление объема сведений о кандидатах**, **представленных при их выдвижении** | **По решению УИК**  | **окружная избирательная комиссия** |
| **Доведение их до сведения избирателей** (ч. 3 ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления документов, указанных в частях 2-4 ст. 27 Закона области |
| 16. | **Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов** (ч. 1 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 32 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Начинается со дня, следующего за днем уведомления ОИК** о выдвижении кандидата | **Граждане Российской Федерации**, обладающие активным избирательным правом, **кандидат** |
| 17. | **Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты** (ч. 1 ст. 33 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | **Не позднее 29 июля** **2020 года** **до 18.00 часов** по местному времени  | **Кандидаты, иные лица** в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28 Закона области  |
| 18. | **Выдача кандидату или иному лицу документа, подтверждающего** **прием представленных документов, с указанием даты и времени приема документов** (ч. 3 ст. 33 Закона области о выборах депутатов представительных органов – сразу после приема представленных документов) | **Сразу после приема представленных****документов** | **окружная избирательная комиссия** |
| 18. | **Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах** (ч. 1, ч. 2 ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов)  | **После** представления документов, указанных в частях 2-4 ст. 27 Закона области | **окружная избирательная комиссия** |
| 19. | **Проверка порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей**(ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов)  | **После** представления подписных листов | **Окружная избирательная комиссия** (рабочая группа)  |
| 20. | **Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации** (ч. 3 ст. 35 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение 10 дней** со дня приема необходимых документов для регистрации кандидата | **Окружная избирательная комиссия**  |
| 21. | **Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах** (ч. 13 ст. 35 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение 48 часов** после регистрации кандидатов | **Окружная избирательная комиссия**  |
| 22. | **Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информаций о зарегистрированных кандидатах** (ч. 14 ст. 35, ч.ч. 3, 4 статьи 65 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | **Не позднее 28 августа****2020 года** | **Окружная избирательная комиссия**  |
| Статус кандидатов |
| 23. | **Представление в ОИК заверенной копии соответствующего приказа** **(распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей** (ч. 2 ст. 39 Закона области о выборах депутатов представительных органов).  | **Не позднее чем** **через 5 дней** со дня регистрации | **Зарегистрированные кандидаты**, находя-щиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации**Кандидат,** находящийся на государственной службе и зарегистрированный по избирательному округу, в котором численность избирателей **не превышает 5 тысяч**, на время своего участия в выборах может не освобождаться от выполнения служебных обязанностей |
| 24. | **Назначение доверенных лиц** (ч. 1 ст. 41 Закона области о выборах депутатов представительных органов - кандидат вправе назначить до 5 доверенных лиц, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить до 15 доверенных лиц) | **После выдвижения кандидата** | **Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов** |
| 25. | **Регистрация доверенных лиц** **на основании письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом** (ч. 1 ст. 41 Закона области о выборах депутатов представительных органов)  | **В течение 5-х дней со дня поступления** письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | **Окружная избирательная комиссия**  |
| 26. | **Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам** (ч. 2 ст. 43 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение трех дней** с момента представления в избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя и нотариально удостоверенной доверенности | **Окружная избирательная комиссия** при предъявлении паспорта (документа заменяющего паспорт) гражданина, назначенного уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам |
| 27. | **Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры** (ч. 1 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обязательств не позднее чем за 1 день до дня голосования) | **Не позднее 7 сентября****2020 года**,при наличии вынуждающих к тому обязательств **не позднее 11 сентября****2020 года** | **Кандидаты**  |
| 28. | **Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата** (ч. 3 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня голосования. | **Не позднее 7 сентября****2020 года** | **Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата** |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | **Информирование избирателей, в том числе через СМИ, о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, а также об избирательном законодательстве** (ч. 1 ст. 46 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Весь период** подготовки и проведения выборов | **Окружная избирательная комиссия**  |
|  | **Опубликование сведений о размере** (в валюте Российской Федерации) **и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов** (ч. 9 ст. 51 Закона области о выборах депутатов представительных органов **-** не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов).**Опубликование сведений о размере** (в валюте Российской Федерации) **и других условиях** оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 3 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов **-** не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов). | **Не позднее чем через 30 дней** со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | **Организации телерадиовещания** **и редакции** **печатных периодических изданий** **Соответствующие организации, индивидуальные предприниматели** |
|  | **Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно** (ч. 1 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов – начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | **Со дня выдвижения кандидата** и прекращается **в ноль часов** **11 сентября 2020 года** по местному времени  | **Граждане Российской Федерации, общественные объединения, кандидаты**  |
|  | **Проведение предвыборной агитации** **на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях** (ч. 2 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов - начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования) | **Начинается** **с 15 августа и прекращается в ноль часов 11** **сентября** **2020 года**по местному времени | **Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания и периодические печатные издания** |
|  | **Запрет на проведение предвыборной агитации** (ч. 3 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов – запрещается в день голосования и в предшествующий ему день)  | **12 и 13 сентября****2020 года** | **Граждане РФ, общественные объединения, кандидаты, доверенные лица, СМИ** |
|  | **Запрет публикаций (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных** **в информационно-телекоммуникационных сетях общественного пользования (включая сеть «Интернет»)** (ч. 6 ст. 45 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) | **13 сентября 2020 года до 20.00 часов** по местному времени | **Организации телерадиовещания и редакции печатных периодических изданий** |
|  | **Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов**, **иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая** **«Интернет»**) (ч. 3 ст. 47 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) | **С 8 по 12, а также** **13 сентября** **2020 года** **включительно** | **СМИ, граждане и организации, проводящие опрос** |
|  | **Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч** **зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями** (ч. 5 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение 3 дней** со дня подачи заявок | **Собственники, владельцы помещений** |
|  | **Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам** (ч. 4 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее дня следующего за днем** предоставления помещения | **Собственники, владельцы помещений** |
|  | **Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов информации о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч с избирателями** (ч. 4.1 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение **двух суток** с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | **Окружная избирательная комиссия**  |
|  | **Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов** **на территории каждого избирательного участка** (ч. 8 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | **Не позднее 13 августа** **2020 года** | **Администрация муниципального образования** по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | **Доведение до сведения организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами, о результатах рассмотрения, поданных ими уведомлений о проведении публичного мероприятия** (п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст.42 Закона области о выборах глав муниципальных образований) | **В течение трех дней** со дня получения уведомления | **Администрация муниципального** **образования**   |
| **Финансирование выборов** |
|  | **Перечисление избирательной комиссии муниципального образования** **средств на подготовку и проведение выборов из местного бюджета** (ч. 4 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | **Не позднее чем в десятидневный срок** со дня официального опубликования решения о назначении выборов | **Администрация муниципального** **образования**  |
|  | **Распределение поступивших из соответствующего бюджета средств между нижестоящими избирательными комиссиями** (ч. 5 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | **Не позднее** **13 августа 2020 г.** | **Избирательная комиссия муниципального образования** |
|  | **Выдача кандидату документа на открытие специального избирательного счета** для формирования избирательного фонда кандидата (ч. 5 ст. 60 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В трехдневный срок** после получения уведомления о выдвижении кандидата | **Окружная избирательная комиссия**  |
|  | **Открытие специального избирательного счета** (ч. 5 ст. 60 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После получения** **в ОИК документа на открытие счета** | **кандидаты, уполномоченные представители** кандидатов по финансовым вопросам |
|  | **Представление в ОИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов** (ч. 5 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не реже** **одного раза в неделю**, а менее чем за 10 дней до дня голосования **не реже одного раза в три операционных дня** | **кредитная организация**, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | **Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в муниципальные СМИ для опубликования** (ч. 6 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Периодически****до дня голосования** | **окружные избирательная комиссия**  |
|  | **Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов** (ч. 5 ст. 63, ч. 7 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов)  | **В трехдневный срок**, а за три дня до дня голосования **немедленно** после получения представления ОИК, по требованию кандидата  | **Кредитная организация**, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | **Представление в соответствующую избирательную комиссию - (ОИК)****финансовых отчетов кандидата**: 1) **первый финансовый отчет** (п. 1 ч. 2 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов);2) **итоговый финансовый отчет** (п. 2 ч. 2 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | 1) **одновременно** с представлением документов, необходимых для регистрации2**) через 30 дней** после опубликования результатов выборов | **Кандидаты, уполномоченные представители** кандидатов по финансовым вопросам**Кандидаты (**в т.ч. избранный кандидат**), уполномоченные представители** кандидатов по финансовым вопросам |
|  | **Направление копий финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий для опубликования** (ч. 4 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее чем через 5 дней** со дня получения отчета | **Окружная избирательная комиссия** |
|  | **Опубликование переданных ОИК копий финансовых отчетов кандидатов** (ч. 4 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение 3 дней со дня получения копии отчета** | **Редакции муниципальных периодических печатных изданий** |
|  | **Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам**, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов (ч. 1 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После дня голосования** ***До представления итогового финансового отчета*** | **Кандидаты, уполномоченные представители** кандидатов по финансовым вопросам |
|  | **Представление в окружную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета,** **выделенных на подготовку и проведение выборов** (ч. 5 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | **Не позднее** **22 сентября 2020 года** | **Участковая избирательная комиссия** |
|  | **Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов** (ч. 6 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее** **чем через 30 дней** со дня официального опубликования (обнародования) данных о результатах выборов по избирательному округу | **Избирательная комиссия муниципального образования****Окружная избирательная комиссия**  |
|  | **Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета,** **выделенных на подготовку и проведение выборов** (ч. 7 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Не позднее чем через 2 месяца** со дня официального опубликования (публикации) результатов выборов | **Избирательная комиссия** **муниципального образования** |
|  | **Перечисление:****избирательной комиссии муниципального образования причитающихся ей денежных средств** (ч. 2 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов)**;****- в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете** (ч. 2 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В ИКМО - по истечении 30 дней** со дня голосования по письменному указанию комиссии, т.е. **12 октября 2020 года** **В доход бюджета** - **по истечении 60 дней** со дня голосования, т.е. **11 ноября 2020 года** | **Кредитные организации** |
| Голосование и определение результатов выборов |
|  | **Утверждение формы избирательного бюллетеня**, **их числа, порядка** **осуществления контроля за изготовлением бюллетеней** (п.п. «б», «в» п. 1 ч. 3, ч. 5 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | **Не позднее** **23 августа 2020 года**  | **Избирательная комиссия муниципального образования** |
|  | **Утверждение текста избирательного бюллетеня** (п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | **Не позднее** **23 августа 2020 года**  | **Окружная избирательная комиссия**  |
|  | **Изготовление избирательных бюллетеней** (ч. 5 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | **Не позднее** **28 августа 2020 года**  | **Полиграфическая организация по решению** **ИКМО** |
|  | **Принятие решения о времени и месте передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссии муниципального образования, а также от вышестоящей избирательной комиссии - нижестоящей** (ч. 14, ч. 15 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов)  | **Не позднее, чем за 2 дня** до получения (передачи) бюллетеней | **Соответствующая избирательная комиссия**  |
|  | **Передача избирательных бюллетеней**  **участковым избирательным комиссиям** (ч. 15 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)) | **Не позднее** **11 сентября 2020 года.****При проведении досрочного голосования – не позднее** **31 августа 2020 года** | **Окружная избирательная комиссия** |
|  | **Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования** (ч. 2 ст. 67 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования,а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования) | **Не позднее****2 сентября 2020 года****При проведении досрочного голосования -** **не позднее 27 августа** **2020 года** | **Окружная избирательная комиссия, Участковая избирательная комиссия**  |
|  | **Проведение досрочного голосования** (ч. 2 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | **с 2 сентября по 12 сентября** **2020 года** | **Участковые избирательные комиссии** |
|  | **Определение и опубликование графика работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (**ч. 3 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов) (не позднее чем за 5 дней до досрочного) | **не позднее 27 августа** **2020 года** | **Окружная избирательная комиссия** |
|  | **Представление в соответствующую участковую избирательную комиссию письменного заявления (передача устного обращения) о предоставлении возможности избирателю проголосовать вне помещения для голосования** (ч. 2 ст. 69 Закона области о выборах депутатов представительных органов - в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | **В любое время с** **3 августа** **и не позднее 14.00** по местному времени **13 сентября 2020 года**  | **Избиратели**, внесенные в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не имеющие по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности) возможности прибыть в помещение для голосования**другие лица, осуществляющие содействие указанным избирателям** |
|  | **Проведение голосования** (ч. 1 ст. 67 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени** **13 сентября****2020 года**  | **Участковая избирательная комиссия** |
|  | **Подсчет голосов избирателей** (ч. 2 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Сразу после окончания времени голосования и до установления итогов голосования** | **Участковая избирательная комиссия** |
|  | **Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней** (ч. 3 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Сразу после окончания времени голосования**  | **Участковая избирательная комиссия** |
|  | **Проведение итогового заседания, рассмотрение поступивших в участковую избирательную комиссию жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов, подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования** (ч. 25 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После проведения всех необходимых действий по подсчету голосов избирателей** | **Участковая избирательная комиссия** |
|  | **Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования** (ч. 28 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Немедленно** после подписания протокола **по требованию** лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей  | **Участковая избирательная комиссия** |
|  | **Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к нему документов в окружную избирательную комиссию муниципального образования** (ч. 29 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Незамедлительно** после подписания протокола  | **Участковая избирательная комиссия**(председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя комиссии) |
|  | **Определение результатов выборов на территории соответствующего одномандатного (многомандатного) избирательного округа** (ч. 1 ст. 73 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | **Не позднее****15 сентября** **2020 года** | **Окружная избирательная комиссия**  |
|  | **Извещение в письменной форме зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу** (ч. 1 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **Незамедлительно после принятия решения о результатах выборов** | **Окружная избирательная комиссия**  |
|  | **Представление избранным кандидатом в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копию документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей** (ч. 1 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В пятидневный срок** **после получения извещения** об избрании зарегистрированного кандидата депутатом | **Избранный кандидат в депутаты** |
|  | **Регистрация избранного кандидата и выдача ему удостоверения об избрании его депутатом** (ч. 4 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **После представления** избранным депутатом документа, указанного в ч. 1 ст. 78 Закона области | **Окружная избирательная комиссия**  |
|  | **Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу в средствах массовой информации** (ч. 2 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение одних суток после определения результатов выборов** | **Окружная избирательная комиссия**  |
|  | **Официальное опубликование общих результатов выборов,** **а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов** (ч. 3 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через один месяц со дня голосования) | **Не позднее** **13 октября****2020 года** | **Окружная избирательная комиссия**  |
|  | **Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов,** **содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий** (ч. 4 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | **В течение 2-х месяцев** со дня голосования | **Окружная избирательная комиссия** |