Приложение № 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской

территории муниципального

образования Горный

сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области

на 2016-2018 годы и на период

до 2022 года»

Таблица №1

**Перечень и описание основных мероприятий**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

**на 2016 – 2018 годы и на период до 2022 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |

| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* | *6* | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | |
| 1 | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности | Вербицкий Е.С. | | 2016-2022 | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | |
| 2 | Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества), подготовка документации для разграничения муниципального имущества, согласно требованиям федерального законодательства | Вербицкий Е.С. | | 2016-2022 | Обеспечение проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечение надлежащего оформления прав на имущество поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и повышение доходов бюджета поселения | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | |
| 3 | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Путинцева В.Д | | 2016-2022 | Определение стоимости размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Увеличение количества заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | |
| 4 | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | Путинцева В.Д | | 2016-2022 | Формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | Увеличение количества земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам | |
|  | **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Путинцева В.Д | 2016-2022 | | Снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям | Увеличение протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта | |
| 2 | Ямочный ремонт дорог | Путинцева В.Д | 2016-2022 | | Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования; | Повышение доли сохранения сети автомобильных дорог общего пользования | |
| 3 | Содержание автомобильных дорог | Путинцева В.Д | 2016-2022 | | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | Повышение доли сохранения сети автомобильных дорог общего пользования | |
| 4 | Грейдирование дорог | Путинцева В.Д | 2016-2022 | | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования | |
| 5 | Очистка улиц и тротуаров от снега в зимнее время | Акуленкова М.М. | 2016-2022 | | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования | |
| 6 | Вывоз снега | Акуленкова М.М. | 2016-2022 | | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования | |
| 7 | Внедрение и обслуживание технических средств организации дорожного движения | Вербицкий Е.С. | 2016-2022 | | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования | |
| **Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования»** | | | | | | | |
| 1 | Наличие документов территориального планирования | Путинцева В.Д | 2016-2022 | | Подготовка долгосрочного плана реализации развития территории | Наличие документов территориального планирования поселения | |
| **Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»** | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Вербицкий Е.С. | 2016-2022 | | обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации | расчет и обоснование мер по экономии затрат | |
| 2 | Мероприятия в области жилищного фонда | Вербицкий Е.С. | 2016-2022 | | Ремонт муниципального   жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства, мероприятия по их подготовке к работе в осенне-зимний период, осуществление контроля за их выполнением | Реализация программы | |
| **Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | |
| 1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | Акуленкова М.А. | 2016-2022 | | обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения новых технологий | Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | |
| 2 | Проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горный сельсовет | Акуленкова М.А. | 2016-2022 | | Наличие проектов на осуществление модернизирования коммунальной инфраструктуры | Исполнение задач намеченных к выполнению | |
| **Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»** | | | | | | | |
| 1 | Составление ежегодного плана работ по благоустройству поселения |  | 2016-2022 | | Систематизация работ по благоустройству | Увеличение процента обеспеченности поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками | |
| 2 | Организуя работы административной комиссии муниципального образования сельского поселения по вопросам административных правонарушениях по благоустройству в соответствии с действующим законодательством |  | 2016-2022 | | Недопущения вреда и хищения объектов благоустройства | Исполнение поставленных задач по благоустройству | |
| 3 | Инвентаризация, вырезка порослей, уборка аварийных и старых деревьев, обрезка зеленых насаждений |  | 2016-2022 | | Предотвращение аварийных ситуаций, связанных падением деревьев | Увеличение площади озеленения территории поселения | |
| 4 | Организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов (ламп) от населения и предприятий поселения, обеспечение установления в достаточном количестве на площадках и общественных местах урн для мусора, своевременный вывоз мусора на территории поселения |  | 2016-2022 | | Недопущение причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. Недопущения образования несанкционированных свалок на территории поселения | Исполнение поставленных задач по благоустройству | |
| 5 | Привлечение населения и школьных, трудовых коллективов к общим поселенческим мероприятиям по благоустройству |  | 2016-2022 | | Привитие любви и уважения к труду, бережного отношения к общественному и муниципальному имуществу | Увеличение процента привлечения граждан поселения к работам по благоустройству | |
| 6 | Проведение месячников по благоустройству |  | 2016-2022 | | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | Увеличение процента месячников по благоустройству | |
| 7 | Благоустройство прилегающей территории (включение условий по содержанию прилегающей территории (в радиусе 10 м) в договоры аренды и постоянного бессрочного пользования земельных участков, при их заключении их с физическими и юридическими лицами) |  | 2016-2022 | | Привлечения физических лиц, предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | Увеличение процента привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | |
| 8 | Осуществление контроля и мониторинг за соблюдением правил благоустройства |  | 2016-2022 | | Совершенствование систематизации комплексного благоустройства сельского поселения | Достижение целевых показателей и исполнение поставленных задач по благоустройству | |
| **Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории»** | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение мероприятий комплексного освоения и развития территории | Кондусова Г.В. | 2016-2022 | | - строительство и проектирование объектов инженерной инфраструктуры;  - строительство объектов социальной инфраструктуры; | | Исполнение поставленных мероприятий по комплексному освоению и развития территории |
|  | **Подпрограмма 8.«Повышение безопасности**  **дорожного движения в муниципальном образовании Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в 2015-2022г.г.»** | | | | | | |
|  | - Сокращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  -Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения  Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения  Совершенствование организации пешеходного движения  Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП  Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов  Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | Путинцева В.Д | 2016-2022 | | - сокращение к 2022 году количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.  - снижение к 2022 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | | Сокращение ДТП. |
|  | Создание и ведение реестра муниципальных дорог муниципального образования Горный сельсовет | Болучевских Н.П. | 2016-2022 | | Ведение реестра муниципальных дорог | | Контроль и внесение изменений по пополнению реестра муниципального имущества |

Таблица №2

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

**на 2016 – 2018 годы и на период до 2022 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | |
| отчетный (базовый) 2014 год | текущий 2015 год | очередной 2016  год | первый 2017  год планового периода | второй 2018  год планового периода | третий 2019  год планового периода | 2020-2022 год |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |

| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | шт. | | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт. | |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. | | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. | |  | 7 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт. | | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Количество земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт. | | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Количество заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. | шт. | | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,  введенных в эксплуатацию после ремонта | | км | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Доля (в %) содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля (в %) приведения в нормативное состояние муниципальных автомобильных дорог общего пользования | | % |  |  | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 4 | Доля (в %) восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования | | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля (в %) снижение муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям | | % |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Наличие документов территориального планирования | | ед | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области жилищного фонда | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горный сельсовет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность искусственного уличного освещения | | км | 18,348 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | площадь озеленения территории поселения | | кв.м | 15,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения | | кв.м | 3772 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | площадь благоустроенных мест захоронения | | кв.м | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу | | % | 40% |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | процент привлечения населения муниципального образования сельского поселения к работам по благоустройству | | % | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | | % | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | процент обеспеченности поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками | | % | 50% |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | процент количества высаживаемых деревьев | | % | 70% |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | процент месячников по благоустройству | | % | 60% |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории»** | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение мероприятий комплексного освоения и развития территории | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 8.«Повышение безопасности**  **дорожного движения в муниципальном образовании Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области** | | | | | | | | |
| Сокращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Установка знаков дорожного ориентирования |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Обустройство пешеходных переходов |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Установка стоянок, площадок, тротуаров  Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Обустройство искусственных неровностей |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Таблица № 3

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2022 года»**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | очередной 2016 год | первый 2017 год планового периода | второй 2018 год планового периода | третий 2019 год планового периода | 2020 год | 2021 | 2022 |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2022 года»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель (ГРБС)** | **024** |  |  | **ххх**  **хххх** |  | **7559** | **3490** | **2268** | **3090** | **2784** | **2784** | **2784** |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** |  | **024** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |  | **024** | 01 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | **024** | 04 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ПМП*** | ***Наименование подпрограммы 2. «Дорожное хозяйство»*** |  | **024** | ***04*** | ***09*** |  |  | ***1936*** | ***1886*** | ***1169*** | ***1162*** | ***1199*** | ***1199*** | ***1199*** |
| ОС | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 800 | **024** | 04 | 09 | 8520580410 |  | 741 | 816 | 474 |  |  |  |  |
| ОС | Строительство автомобильных дорог местного значения |  | **024** | 04 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Реконструкция сети автомобильных дорог местного значения |  | **024** | 04 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Проектирование сети автомобильных дорог местного значения |  | **024** | 04 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения |  | **024** | 04 | 09 | 8520590049 |  |  | 469 |  |  |  |  |  |
| ОС | Содержание сети автомобильных дорог общего местного значения |  | **024** | 04 | 09 | 8520690050 |  | 1195 | 601 | 695 | 1162 | 1199 | 1199 | 1199 |
| ***ПМП*** | ***Наименование подпрограммы 3. «Развитие системы градорегулирования»*** |  |  |  |  |  |  | 310 | 95 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ОС | Бюджетные инвестиции в области градостроительной деятельности |  | **024** | 04 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Проведение мероприятий в области градостроительной деятельности |  | **024** | 04 | 12 |  | - | 310 | 95 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ***ПМП*** | ***Наименование подпрограммы 4. «Жилищное хозяйство»*** |  | **024** |  |  |  |  | 4269 | 30 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ОС | Капитальный ремонт жилищного фонда |  | **024** | 05 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Мероприятия в области жилищного фонда |  | **024** | 05 | 01 |  |  | 4269 | 30 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ***ПМП*** | ***Наименование подпрограммы 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** |  |  |  |  |  |  | 116 | 187 | 58 | 545 | 436 | 436 | 436 |
| ОС | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |  | **024** | 05 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселения |  | **024** | 05 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | **024** | 05 | 02 |  |  | 116 | 187 | 58 | 545 | 436 | 436 | 436 |
| ***ПМП*** | ***Наименование подпрограммы 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»*** |  | **024** |  |  |  |  | ***928*** | ***1292*** | ***919*** | ***1223*** | ***989*** | ***989*** | ***989*** |
| ОС | Благоустройство территории поселения |  | **024** | 05 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Озеленение территории |  | **024** | 05 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Освещение улиц |  | **024** | 05 | 03 |  |  | 928 | 1292 | 919 | 1223 | 989 | 989 | 989 |
| ОС | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | **024** | 05 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ПМП*** | **Подпрограмма 8.«Повышение безопасности**  **дорожного движения в муниципальном образовании Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской** |  | **024** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Установка знаков дорожного движения |  | **024** | 05 | 03 | 9017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Проведение мероприятий предупреждающих опасное поведение участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий; |  | **024** | 05 | 03 | 9018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |  | **024** | 05 | 03 | 9019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении |  | **024** | 05 | 03 | 9020 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка знаков дорожного  ориентирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство пешеходных  переходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стоянок, площадок,  тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство искусственных  неровностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | очередной 2016 год | первый 2017 год планового периода | второй 2018 год планового периода | третий 2019 год планового периода | 2020 год | 2021 | 2022 |
|  |  |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»** | **Всего, в том числе** | **24759** | 7559 | 3490 | 2268 | 3090 | 2784 | 2784 | 2784 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 1200 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 9504 | 1547 | 2056 | 1967 | 1967 | 1967 |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** | ***Всего, в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»*** | ***Всего, в том числе*** | 9750 | 1936 | 1886 | 1169 | 1162 | 1199 | 1199 | 1199 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»*** | ***Всего, в том числе*** | 467 | 310 | 95 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства районного бюджета | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 412 | 310 | 40 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Наименование подпрограммы 4. «Жилищное хозяйство»*** | **Всего, в том числе** | 4999 | 4269 | 30 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | средства федерального бюджета | 1708 | 1708 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 2228 | 2228 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства районного бюджета | 325 | 325 |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 738 | 8 | 30 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Наименование подпрограммы 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** | **Всего, в том числе** | 2214 | 116 | 187 | 58 | 545 | 436 | 436 | 436 |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 2214 | 116 | 187 | 58 | 545 | 436 | 436 | 436 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»*** | **Всего, в том числе** | 7329 | 928 | 1292 | 919 | 1223 | 989 | 989 | 989 |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения | 7329 | 928 | 1292 | 919 | 1223 | 989 | 989 | 989 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Наименование подпрограммы 7. «Комплексное освоение и развитие территории»*** | **Всего, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 8.«Повышение безопасности**  **дорожного движения в муниципальном образовании Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской** | **Всего, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |